## WBS
▣ 프로젝트명 : 도서검색서비스
□ 프로젝트기간 : 2023.09-21 ~ 2023.10-10 | [10 empty] | 예정 |  | 완료
단계 | 과제수행내용 | 시작일 | 종료일 | 작업일(WD) | 담당자 | 수행결과 / 제출 산출물 | 9 | [6 empty] | 10
[7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
프로젝트 기획 (자료 조사) | 발견 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 전체 | 리서치 보고서 | bar: 9 25
| 정의 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | bar: 9 25
| 아이디어 기획 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 |  | 서비스 기획서 | bar: 9 26
프로젝트관리 | 프로젝트 일정 수립 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 |  | WBS | bar: 9 27
기획.설계 | 정보 구조 (IA) 설계 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0 | 전체 | IA | bar: 9 26 to 9 27
| 기능구현명세서 (최종취합) | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0 | 전체 | 기능명세서 | bar: 9 26 to 9 27
| 스토리보드 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0 | 전체 | 스토리보드 | bar: 9 26 to 9 27
| 요구사항 분석 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0 | 전체 | 요구사항명세서 | bar: 9 26 to 9 27
개발 | UI디자인 / 비주얼 디자인 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 박근혜 | bar: 9 27
소스코드
| 스토리보드분석 및 개발 환경 셋팅 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 전체 | bar: 9 27
| 로그인/회원가입 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 8 | 박근혜 | bar: 9 27 to 10 5
| DB 스키마 설계 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 8 | 각자 파트 | bar: 9 27 to 10 5
| 도서검색 전반 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 8 | 김수하 | bar: 9 27 to 10 5
| 커뮤니티-게시판 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 8 | 박혜지 | bar: 9 27 to 10 5
| 취합 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | 전체 | bar: 10 4 to 10 5
| 희망도서신청 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 3 | 김수하 | bar: 10 8 to 10 10
| 찜기능 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 3 | 박혜지 | bar: 10 8 to 10 10
검수(테스트) | 내부테스트/단위테스트 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 각자 파트 테스트 | bar: 10 7
| 고객테스트/통합테스트 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1 | 전체 테스트 | bar: 10 8
| 테스트 오류수정 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 각자파트테스트 | bar: 10 9
결과물 ppt | ppt작성 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 미정 | bar: 10 10
Note on G3: ====== ID#AAAA6uuwP-4 (2023-09-27 01:30:21) 2.28일 프로젝트 종료 후 산출물 제출
Note on B12: ====== ID#AAAA6uuwP-0 (2023-09-27 01:30:21) 개발 및 시스템 운영 환경 정의 포함

## 요구사항명세서
▣ 요구사항명세서
프로젝트명
작성자
작성일자
요구ID | 구분 | 요구사항 |  |  | 수용 여부 | 중요도 | Comments
|  | 요구사항명 | 요구사항 정의 | 세부 요구사항
RP001 | 로그인/회원가입 | 로그인 | 로그인 | 구글로그인 연결
RP002 | 로그인/회원가입 | 회원관리 | 회원가입 | 회원가입, 회원검색, 회원변경, 회원삭제

## TCL
▣ Test Case
| 테스트 케이스 ID | TC_logon_01
테스트 케이스 설계자 이름
테스트 목적
테스트계정
테스트환경
테스트 시 유의사항
Test No | Action | Test Case Description | Input | Expected Output | Actual Output | Test Browser | Result | Comment (정상동작,이상동작)
1 | 회원가입 | intro page에서 입력한 회원가입하지않은 이메일주소가, 회원가입페이지에서 '이메일 주소 입력창'에 표기되는가 | 회원가입하지않은 이메일주소 | 회원가입페이지로이동 |  |  | PASS/ Fail
2 | 회원가입 | 이메일 인증 클릭시 '입력하신 주소로 메일이 발송되었습니다.코드를 입력해주세요.3분이 경과한 경우 이메일인증 버튼을 다시 클릭해주세요.' 팝업창이 생성되는가 | 클릭 | 팝업창생성 |  |  | PASS
3 | 회원가입 | 회원가입한 이메일주소를 '이메일 주소 입력창에 입력 후 인증코드 요청시 '입력하신 이메일은 이미 사용중입니다.'안내 팝업창이 생성되는가 | 회원가입한이메일주소 | 팝업창생성 |  |  | PASS
4 | 회원가입 | 입력한 이메일로 인증코드를 제때 수신했는가 | 이메일인증 클릭 | CS팀 <cs@momjobgo.com>계정 이메일 수신됨 |  |  | PASS | (참고 메모) 팝업위치가 아래에 생성
5 | 회원가입 | 인증번호 요청 후 3분이 지나고 나서 다시 랜덤한 인증번호가 발송되는가 | 3번 요청 | 중복되지않는 랜덤한 인증번호 |  |  | PASS | 3분 표시없음(3분 지났는지 확인불가능)
6 | 회원가입 | 이메일 인증과정에서 인증번호 입력시 자동으로 일치여부가 확인되는가 | 인증번호 | 우측 체크 표시 활성화 |  |  | PASS
7 | 회원가입 | 비밀번호 입력과정에서 문제가 없는가 | 영문숫자8자리 이상 | 우측 체크 표시 활성화 |  |  | PASS
8 | 회원가입 | 아래의 내용에 대해 체크가 정상적으로 되는가 - 예, 저는 개인정보 처리방침에 따른 개인정보 수집 및 활용에 동의합니다. - 예, 특별할인 알림 이메일을 보내주세요. (선택사항) | 체크박스클릭 | 체크 |  |  | PASS
9 | 회원가입 | '동의하고 계속'버튼 클릭시 '원하는멤버십을 선택하세요'의 멤버십 선택 화면으로 이동하는가 | 클릭 | 멤버십선택화면 |  |  | PASS
10 | 회원가입 | '원하는멤버십을 선택하세요' 요금제를 체험판(무료)로 선택 가능한가 | 선택클릭 | 버튼색변함 |  |  | PASS | 다른 요금제 선택 안되는 것은 정상 동작
11 | 회원가입 | 완료 버튼 클릭시 '회원가입이 완료되었습니다. 로그인페이지로 이동합니다.' 팝업이 생성되는가 | 완료클릭 | 팝업창생성 |  |  | PASS
12 | 회원가입 | '팝업창'확인 클릭후 로그인페이지로 이동되는가 | 확인클릭 | 로그인페이지 |  |  | PASS
13 | 회원가입 | 회원가입을 진행하는데 UI가 직관적인가 | - | - |  |  | PASS
14 | 로그인 | 회원가입한 이메일주소와 비밀번호를 입력하면 로그인이 되는가 | 회원가입한 이메일주소와 비밀번호 | pass |  |  | PASS
15 | 로그인 | 로그인 버튼을 클릭하면 로그인이 되고 나의오피스(빈화면)으로 이동하는가 | 로그인 클릭 | 나의오피스(빈화면)으로이동 |  |  | PASS
16 | 로그인(비밀번호분실) | 비밀번호를 분실하셨나요?' 클릭 하면 임시비밀번호 발급에 대한 팝업창생성 | 비밀번호를 분실하셨나요?' 클릭 | 팝업창생성 |  |  | PASS
17 | 로그인(비밀번호분실) | 이메일주소 입력후 임시비밀번호 발급클릭시, 임시비밀번호가 발송되는가 | 이메일주소입력 | 영문숫자 포함된 임시비밀번호 |  |  | PASS | 비밀번호 변경 기능이 있는지 확인 안됨
18 | 로그인(비밀번호분실) | 발급된 임시비밀번호로 로그인이 되는가 | 영문숫자 포함된 임시비밀번호 | 로그인성공 |  |  | PASS